Программа: «Цифровой куратор»

Дисциплина: «Организационно-техническое обеспечение проведения информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие цифровой грамотности граждан»

Преподаватель: Жаркова София Геннадьевна

Лекция № 3:

«Организационно-техническое обеспечение проведения информационно-просветительских мероприятий»

Современные информационно-просветительские мероприятия (семинары, вебинары, конференции, выставки, публичные лекции) требуют слаженной работы организационного и технического блоков. От качества организационно-технического обеспечения напрямую зависят:

- доступность информации для целевой аудитории;

- комфорт и безопасность участников;

- достижение коммуникационных и образовательных целей мероприятия.

Ключевые задачи обеспечения включают планирование и интеграцию ИКТ, продвижение мероприятия, настройку и эксплуатацию техники, а также контроль готовности и резервирование ресурсов.

Востребованные ИКТ для мероприятий:

- Платформы для онлайн- и гибридных форматов

  - вебинарные сервисы (Zoom, Microsoft Teams, Webinar.ru);

  - LMS-системы для сопровождения (Moodle, Stepik);

  - платформы для виртуальных выставок и конференций.

- Мультимедийное оборудование

  - проекторы и экраны/LED-панели;

  - звуковые системы (микрофоны, микшеры, акустические панели);

  - камеры для трансляции и записи;

  - интерактивные доски и панели.

- Системы управления мероприятием

  - регистрационные платформы (Eventbrite, Timepad);

  - мобильные приложения для участников;

  - QR-коды для навигации и доступа.

- Инструменты визуализации и взаимодействия

  - слайдовые презентации (PowerPoint, Google Slides);

  - инфографика и анимация (Canva, Adobe Spark);

  - онлайн-опросы и квизы (Mentimeter, Poll Everywhere).

- Сетевые и облачные сервисы

  - облачные хранилища (Google Drive, Яндекс Диск);

  - коллаборативные доски (Miro, Trello);

  - чат-боты и мессенджеры для оперативной связи.

Этапы продвижения информации о проведении мероприятия:

- Предварительное информирование (за 1–2 месяца). Анонс на сайте организации и в соцсетях; email-рассылка по базе подписчиков; партнёрские анонсы (СМИ, сообщества, инфопартнёры).

- Активное продвижение (за 2–3 недели). Таргетированная реклама в соцсетях и поисковых системах; публикации в тематических СМИ и блогах; видеоролики и сторис с тизерами; Desktop- и mobile-пуши.

- Напоминание и вовлечение (за 3–7 дней). Персональные приглашения и подтверждения; хештеги и челленджи в соцсетях; онлайн-афиши и виджеты на партнёрских ресурсах.

- Сопровождение в день мероприятия. live-трансляции и сторис; чат-поддержка и ответы на вопросы; геотаргетинг и push-уведомления.

В организации продвижения сильно поможет контент-план с графиком публикаций и ответственными, аналитика (отслеживание охватов, кликов, регистраций). А визуальная идентичность (единый стиль афиш, баннеров, слайдов) и интерактивность (опросы, конкурсы, Q&A-сессии) обеспечат охват и стилевое единство мероприятия.

Каналы распространения:

- Официальные ресурсы: сайт, лендинг, Telegram-канал, группа ВК/Одноклассники.

- Соцсети и мессенджеры: Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber.

- СМИ и блоги: региональные издания, отраслевые порталы, YouTube-каналы.

- Офлайн-каналы: афиши, флаеры, анонсы в местах скопления аудитории.

Базовый комплект оргтехники для мероприятия:

- компьютеры/ноутбуки для организаторов и спикеров;

- принтеры/сканеры/МФУ для раздаточных материалов;

- роутеры и точки доступа Wi-Fi;

- ИБП (источники бесперебойного питания) и удлинители.

Порядок работы с оргтехникой:

- Подготовка оборудования. Проверка работоспособности за 1–2 дня до мероприятия; установка драйверов и ПО; резервное копирование данных.

- Монтаж и настройка. Размещение техники согласно плану зала; подключение к сетям питания и интернету; тестовый прогон звука, видео, трансляции.

- Эксплуатация в ходе мероприятия. Контроль температуры и вентиляции; мониторинг загрузки систем; оперативное устранение сбоев.

Правила технической безопасности:

- Электробезопасность. Использование исправных кабелей и розеток; запрет на перегруженные удлинители; заземление оборудования.

- Пожарная безопасность. Свободный доступ к эвакуационным путям; отсутствие горючих материалов вблизи техники; наличие огнетушителей.

- Эргономика и охрана труда. Правильная организация рабочих мест (освещение, вентиляция); перерывы при длительной работе за ПК; инструктаж персонала по ЧС.

- Информационная безопасность. Пароли на Wi-Fi и устройства; антивирусная защита; ограничение доступа к конфиденциальным данным.

Этапы контроля готовности технического обеспечения мероприятия:

- Предварительный аудит (за 3–5 дней)

  - проверка наличия всего оборудования;

  - тестирование соединений и ПО;

  - согласование схем размещения.

- Предстартовый чек-лист (за 1–2 часа)

  - зарядка аккумуляторов и ИБП;

  - дублирование ключевых файлов и презентаций;

  - пробный запуск трансляции и звука.

- Мониторинг в режиме реального времени

  - дежурный техник в зале;

  - резервные устройства «на подхвате»;

  - связь с IT-поддержкой.

Не забудьте о резервировании ресурсов: следует предусмотреть дублирующие ноутбуки и проекторы, запасные кабели и адаптеры, мобильный интернет (роутеры с SIM-картами), а также печатные копии ключевых материалов.

Чек-лист готовности:

- Оборудование доставлено и размещено?

- Питание и сети подключены?

- Звук, видео, трансляция работают?

- Резервные копии данных готовы?

- Персонал проинструктирован?

- План действий при ЧС утверждён?